**Середньостроковий план**

**пріоритетних публічних інвестицій**

**Мирноградської міської територіальної громади на 2026–2028 роки**

**Загальна частина**

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Мирноградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Середньостроковий план) розроблено відповідно до статті 752 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, а також на основі Стратегії розвитку Донецької області до 2027 року.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах (далі - проект) та програмах публічних інвестицій (далі - програма).

Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Середньостроковий план визначає:

наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі галузей і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

**Описова частина**

Середньостроковий план розроблено на підставі пропозицій виконавчих органів Мирноградської міської ради відповідно до цілей і завдань, визначених Стратегією розвитку Донецької області до 2027 року (розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 лютого 2020 року № 147/5-20 «Про затвердження Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації у 2021-2023 роках» (зі змінами), Програмою економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік, затвердженої розпорядженням начальника Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 № 2667р (зі змінами), Цілями сталого розвитку України на період до 2030 з урахуванням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026-2028 роки, доведеного фінансовим управлінням Мирноградської міської ради

*Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій*

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) на рівні громади є цілі, що мають міжгалузевий характер, відповідають як національним або глобальним пріоритетам розвитку, так і місцевим пріоритетам розвитку та сприяють покращенню якості життя мешканців громади.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями Мирноградської міської територіальної громади є досягнення соціальної справедливості доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу, з урахуванням стратегічних цілей держави - енергоефективності, реагування на зміни клімату, гендерної рівності та безбар’єрності.

*Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування*

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані, є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів.

До **пріоритетних галузей (секторів)** для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

охорона здоров'я;

соціальна сфера.

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань, спрямованих на покращення якості життя громадян в умовах посилення воєнних дій на території громади та релокації мешканців, середньостроковим планом пропонується визначити 2 ключових сектора (галузей) для публічного інвестування:

галузь (сектор) **«Соціальна сфера»** спрямована на створення соціально-побутових умов для надання послуги з підтриманого проживання мешканцям громади з числа людей з інвалідністю та літніх осіб, для самостійного їх проживання, захисту їх прав та інтересів;

галузь (сектор) **«Охорона здоров’я»** спрямований на забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом забезпечення розбудови й модернізації об’єктів медичної інфраструктури, сучасним обладнанням та медичними виробами, тому числі медичних послуг з реабілітаційної допомоги.

*Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування*

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів. У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій. Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у додатку.

**Основні напрями публічного інвестування**

Основні напрями публічного інвестування відповідають завданням Державної стратегії регіонального розвитку України, Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось на основі пропозицій виконавчих органів Мирноградської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування.

**Фінансова структура публічних інвестицій**

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026-2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

**(тис.грн)**

| **Орієнтовні граничні показники** | **2026 рік (план)** | **2027 рік (план)** | **2028 рік (план)** |
| --- | --- | --- | --- |
| *Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, у тому числі за рахунок:* | *3 500,00* | *5 000,00* | *5 000,00* |
| коштів місцевого бюджету, у тому числі: | 3 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм | 0 | 0 | 0 |
| міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 0 | 0 | 0 |
| міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів | 0 | 0 | 0 |
| місцевих запозичень | 0 | 0 | 0 |
| інших джерел | 0 | 0 | 0 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням Мирноградської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

**Граничний розподіл публічних інвестицій**

**тис.грн.**

| **Галузь (сектор)** | **Граничний розподіл на 2026 рік** | **Граничний розподіл на 2027 рік** | **Граничний розподіл на 2028 рік** | **Граничний розподіл на середньостро-ковий період** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** |
| Соціальна сфера | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | **7 000,00** |
| Охорона здоров’я | 1 500,00  | 2 500,00 | 2 500,00 | **6 500,00** |
| **Загальний результат** | **3 500,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **13 500,00** |

**Основні джерела**:

місцевий бюджет;

державний фонд регіонального розвитку;

субвенції з державного та обласного бюджетів;

міжнародна технічна допомога;

співфінансування з боку партнерів (громадських організацій, бізнесу);

інші джерела не заборонені законодавством

Обсяг фінансування з місцевого бюджету для реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Мирноградської міської територіальної громади на 2026–2028 роки визначається відповідно до Бюджетного кодексу України з урахуванням можливостей дохідної частини місцевого бюджету Мирноградської міської територіальної громади, наявного фінансового ресурсу, враховуючи норми Бюджетного кодексу України виходячи з конкретних завдань, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

**Підсумки та перспективи**

Середньостроковий план є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Мирноградській міській територіальній громаді. Визначення пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, узгодження зі Стратегією розвитку Донецької області на період до 2027 року, продовження та завершення розпочатих проєктів, а також закріплення основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади.

Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів). Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації.

У подальшому проекти, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним у додатку до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

Начальник Юрій ТРЕТЯК

 Додаток 1

 до Середньострокового плану

**Основні напрями публічного інвестування**

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Соціальна сфера**

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету - **Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради**

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – **7 000,00 тис.грн**, в т.ч. 2026 рік – 2 000,00 тис.грн, 2027 рік – 2 500,00 тис.грн, 2028 рік - 2 500,00 тис.грн.

| **Напрям**  | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення умов для самостійного життя людей з інвалідністю та літніх осіб шляхом розвитку послуги підтриманого проживання: створення умов для надання послуги з підтриманогопроживання  |  | Соціальні послуги | Кількість об’єктів для надання послуг підтриманого проживанняКількість осіб, які забезпечені послугами підтриманого проживання | 0 | 125% від загальної кількості людей з інвалідністю та літніх осіб | Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Охорона здоров’я**

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету - **Відділ з питань охорони здоров’я Мирноградської міської ради**

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період - **6 500,00 тис. грн.,** в т.ч. 2026 рік – 1 500,00 тис.грн., 2027 рік - 2 500,00 тис.грн., 2 500,00 тис.грн.

| **Напрям**  | **Діючі проекти/ програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення доступу доякісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об’єктів медичноїінфраструктури: забезпечення доступу та створення умов для надання якісних та доступних медичних послуг населенню, втому числі медичних послуг з реабілітаційної допомоги |  | Спеціалізована медична допомога | Збільшення кількості пацієнтів, які отримали реабілітаційні послугиКількість осіб, забезпечених якісною та доступною медичною допомогою, в тому числі реабілітаційною допомогою) | 0%0% | 10 %20% | Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року |